## 1_FPA_Data_Master (ILF)
Modul | Nama Entitas (Tabel) | DET (Jml Kolom) | RET | Kompleksitas | FP
Master Data | Data Barang (tb_furniture) | 6 | 1 | Rendah | 7
Master Data | Data Supplier (tb_supplier) | 5 | 1 | Rendah | 7
Master Data | Data Toko (tb_toko) | 5 | 1 | Rendah | 7
Master Data | Data Lokasi (tb_lokasi) | 4 | 1 | Rendah | 7
Master Data | Data Gudang (tb_gudang) | 4 | 1 | Rendah | 7
Master Data | Data Users (tb_users) | 3 | 1 | Rendah | 7
|  |  |  | Total | 0

## 2_FPA_Form_Input (EI)
Modul | Nama Form (Proses) | DET (Input) | FTR (Tabel Terkait) | Kompleksitas | FP
Transaksi | Form Purchase Order (PO) | 10 | 3 | Sedang | 4
Transaksi | Form Sales Order (SO) | 10 | 3 | Sedang | 4
Logistik | Form Inbound | 8 | 4 | Sedang | 4
Logistik | Form Outbound/QC | 7 | 3 | Sedang | 4
Logistik | Form Lapor Waste | 5 | 2 | Sedang | 4
Logistik | Form Approval Waste | 4 | 2 | Sedang | 4
Logistik | Form Transfer Gudang | 6 | 3 | Sedang | 4
Logistik | Form Stock Opname | 6 | 2 | Sedang | 4
|  |  |  | Total | 0

## 3_FPA_Laporan_Output (EO)
Modul | Nama Laporan/Cetak | DET | FTR | Kompleksitas | FP
Cetak | Cetak Dokumen PO | 15 | 3 | Sedang | 5
Cetak | Cetak Surat Jalan SO | 15 | 3 | Sedang | 5
Cetak | Cetak Nota Selisih | 10 | 2 | Sedang | 5
Laporan | Laporan Konsolidasi Stok | 12 | 4 | Sedang | 5
Laporan | Laporan Riwayat Mutasi | 10 | 3 | Sedang | 5
Laporan | Laporan Barang Waste | 8 | 2 | Sedang | 5
|  |  |  | Total | 0

## 4_FPA_Layar_Tampil (EQ)
Modul | Nama Layar | DET | FTR | Kompleksitas | FP
Dashboard | Dashboard Statistik | 10 | 4 | Rendah | 3
Informasi | Informasi Stok (Read-Only) | 8 | 3 | Rendah | 3
Informasi | Kartu Stok Detail | 12 | 3 | Rendah | 3
|  |  |  | Total | 0

## 5_VAF_Faktor_Sistem
No | Deskripsi Karakteristik | Nilai (0-5)
1 | Data Communications | 3
2 | Distributed Data Processing | 2
3 | Performance | 4
4 | Heavily Used Configuration | 3
5 | Transaction Rate | 4
6 | Online Data Entry | 5
7 | End-User Efficiency | 4
8 | Online Update | 5
9 | Complex Processing | 3
10 | Reusability | 2
11 | Installation Ease | 3
12 | Operational Ease | 4
13 | Multiple Sites | 4
14 | Facilitate Change | 3
| Total Degree of Influence (TDI) | 0
| Value Adjustment Factor (VAF) | 0

## 6_Kalkulasi_Waktu (Effort)
Komponen | Nilai
Total UFP (ILF+EI+EO+EQ) | 0
VAF (Dari Sheet 5) | 0
Total Final FP | 0
Konversi FP ke Jam Kerja | 8
Total Estimasi Jam Kerja | 0
Jam Kerja per Hari | 8
Total Hari Kerja | 0

## 7_Biaya_SDM_Operasional
Biaya SDM | Hari Kerja | Rate per Hari | Total Biaya
System Analyst | 0 | 500000 | 0
Programmer PHP | 0 | 400000 | 0
UI/UX Designer | 0 | 350000 | 0
|  | Subtotal SDM | 0
Biaya Operasional | Bulan/Pcs | Harga Satuan | Total Biaya
Server/Hosting (1 thn) | 1 | 1500000 | 0
Internet/Bulan | 2 | 400000 | 0
Listrik/Bulan | 2 | 300000 | 0
Transportasi & Rapat | 5 | 100000 | 0
|  | Subtotal Operasional | 0
|  | TOTAL HPP | 0

## 8_Penawaran_Harga (Pricing)
Komponen Penawaran | Nominal
Harga Pokok Proyek (HPP) | 0
Batas Bawah Penawaran (+20% Margin) | 0
Batas Atas Penawaran (+45% Margin) | 0